## 项目支出绩效评价表
附件：
林芝市项目支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 得分 | 评分过程 | 情况说明
项目决策 （20分） | 项目目标 （4分） | 设有目标 | 1 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 1 | 绩效目标申报表、绩效目标审核表
|  | 目标明确 | 1 |  |  | 1
|  | 目标细化 | 1 |  |  | 1
|  | 目标量化 | 1 |  |  | 1
| 决策过程 （8分） | 立项依据充分性 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济、社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） | 4 | 立项依据政策文件部门职能规划、项目库、项目立项流程规章、立项申报材料、项目立项批复文件、可行性报告等 | 关于印发《西藏自治区电子政务外网建设和网络保通工作实施方案》和《西藏自治区电子政务外网管理暂行办法》的通知（藏政办发明电<2018>780号）中规定“各级工信部门根据接入数量及合同要求，向本级财政部门申请支付运营商线路租赁费”
|  | 立项程序规范性 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法(1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |  | 该项目**年以前有西藏自治区负责，2018年下发（藏政办发明电<2018>780号）文件，文件中规定由各级工信部门负责；2022年12月13日，自治区信息资源中心下发了“关于进一步推进全区电子政务外网建设和网络保通工作的通知”
| 资金投入 （8分） | 预算编制合理性 | 3 | 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算编制是否完整。 | 预算内容与项目内容匹配（0.5分） 预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分） 预算确定的投资额与工作任务相匹配（1分） 预算编制完整（0.5分） | 3 | 项目相关预算资料 | 预算编制依据西藏自治区财政厅、西藏自治区经济和信息化厅《关于自治区电子政务外网运维费支出标准的指导意见》藏财建<2019>29号，及预算编制说明；预算编制合理
|  | 资金分配合理性 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） | 5 |  | 根据关于下达2023年部门收支预算指标的通知（林财资指<2023>1号）；
项目管理（30分） | 资金到位 （5分） | 资金到位率 | 3 | 实际到位／计划到位＊100% | 资金到位率等于100%，得3分；每降低0.1个百分点，扣0.02分。 | 3 | 财政拨款凭证、资金到账凭证等 | 计划下达：793.71万元；实际下达793.71万元。
|  | 资金到位 时效 | 2 | 资金及时到位：若未及时到位 ，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 (1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 | 项目支出明细账、会计账簿及相应会计凭证 | 计划下达时间：2023-1-12，实际到位时间:2023-1-12
| 资金管理 （10分） | 资金 使用合规性 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 | 7
|  | 财务 制度健全性 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 2 | 项目财务管理制度、项目资金管理办法、 | 未制定专项资金管理办法，仅依据本级部门制定的财务管理制度、资金管理办法
| 组织实施 （15分） | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | 业务管理制度、项目管理办法、调整及支出调整手续、合同书、验收报告、技术鉴定等资料、案卷研究、基础数据、进度计划、现场核查
|  | 采购流程规范性 | 8 | 采购流程是否规范 | 流程规范合理得满分（8分），否则不得分。 | 0 |  | 根据合同租用期2023年1月1日-2023年12月31日；合同签订日期为2023年4月21日；成交日期2023年4月20日。采购流程滞后。
|  | 管理 制度 | 6 | 项目管理制度健全：严格执行相关管理制度。 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） | 6 |  | 未制定相关项目管理制度，依据上级管理制度执行。
项目产出（20分） | 产出数量 （5分） | 项目完成率 | 5 | 电子政务外网点位数量≥429个。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率≥1，得满分，否则不得分。 | 5 | 案卷研究、 基础数据、 进度计划、 | 根据绩效自评报告全市接入电子政务外网单位点位数量实际完成434
| 产出质量（4分） | 质量达标率 | 4 | 电子政务外网保通率≥98% | 验收合格得满分，验收不合格不得分，未竣工不得分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 发现一处工程质量验收不合格记录，扣1分；发现一处验收程序不规范，扣0.5分 | 5 |  | 根据绩效自评报告全市接入电子政务外网单位点位数量实际完成100%
| 产出时效（8分） | 电子政务外网运行保障时间 | 8 | 电子政务外网运行保障时间≥12个月 | 满足上述条件得满分，否则不得分 | 5 |  | 根据合同签订，租期为2023年1月1日-2023年12月31日
| 产出成本（3分） | 项目支出差异率 | 3 | 根据该项目实际，标识具体明 确的产出成本 | 项目支出差异率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%；项目支出差异率小于0，此项不得分，0%-5%得5分（含5%），5%-10%得3分（含10%），10%-15%（含15%）得1分，超过15%不得分 | 5 |  | 计划成本793.71万元，实际花费793.71万元
效益 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济 效益 | - | 本项目不适用 | - | - | 绩效报告、验收报告、其他能证明效益的佐证材料。
|  | 社会 效益 | 10 | 1.提高全市、县（区、市）、乡镇电子政务外网网上办事效率；2.加强政务信息公开力度；3.增强网络信息安全。 | 对照绩效目标，按社会效益实现 程度计算得分（10分） | 10 |  | 全区统一的电子政务外网，大幅度提升信息共享、业务协同和数据开放水平，加强政务信息公开力度、增强网络信息安全。
|  | 生态 效益 | - | 本项目不适用 | - | -
|  | 可持续影 响 | 10 | 1.发掘数据资源要素潜力，推动大数据应用发展。 2.实现公共数据资源综合管理与开发利用、共享。 | 项目产出能持续运用（10分） | 10
|  | 服务对象 满意度 | 10 | 电子政务外网接入单位满意度 | 按收集到的项目服务对象的满 意率计算得分（10分） | 9.86 |  | 通过电子方式，有效收回10份，满意度指数98.57%
总分 |  |  | 100 |  |  | 90.86