# 林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建 设项目支出绩效评价报告

评价机构：广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年9月

目  录

一 、评价项目概要 	 1

( 一 )项目背景及内容 	1

( 二 )绩效目标 	2

( 三 )评价金额及支出情况 	3

二、总体评价结论	 4

三、绩效指标分析 	 4

( 一 )决策 	4

( 二 )过程 	6

( 三 )产出	7

( 四 )效益 	9

四、主要绩效 	10

( 一 )为林芝市经济和信息化局提供了安全、舒适、方便的办公

环境，实现集中办公的便利性 	10

( 二 )加强监管、提升资源利用效率、提高公共服务水平 	10

五、存在问题 	1

( 一 )绩效目标不完整，指标设定欠科学规范 	11

( 二 )财务工作不完善，采购招投标程序不合规 	1

六、相关建议 	 12

( 一 )优 化 绩 效 目 标 ， 规 范 指 标 设 定 与 归 类	    12

( 二 )规范财务工作，严格执行采购招投标程序 	12

附件1 绩效评价技术说明	14

附件2项目绩效评价表 	17

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

诚信审咨〔2025〕0909号

林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建 设项目支出绩效评价报告

根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级绩效自评复核和重 点绩效评价工作的通知》(林财绩〔2025〕9号)有关要求，受林  芝市财政局委托，本机构对林芝市经济和信息化局2024年度大数据 中心建设项目开展第三方重点绩效评价工作。评价小组基于项目单 位提供的材料，通过书面评审、现场评估、专家评审等方法，综合 评价林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建设项目绩效评  价得分84.25分，绩效等级为“良”。

# 一 、评价项目概要

## ( 一)项目背景及内容

林芝市经济和信息化局是市人民政府工作部门，系行政机关单 位，正县级编制，主要职责为归口管理工业和信息化领域固定资产 投资(含技术改造)工作、负责工业经济、数字经济的运行调度工 作等。为加快推进数字林芝建设，2023年9月14日经第二届市政 府第20次会议研究将蕃隆酒店(原林芝老干部活动中心)用地划 转为林芝市大数据中心(指挥调度中心)用地，并于2024年4月

完成蕃隆酒店内外部改造，达到指挥调度中心清水房标准。

2024年3月深圳市委副书记，市政府市长、党组书记罩韦中赴 林调研考察，明确由深圳市援建，深智城集团具体实施林芝大数据 中心信息化以及一网统管、民生诉求2个平台。4月22日深圳市政 府召开专题会议，通过了《关于研究深圳支持林芝建设有关信息化 项目事宜》,明确林芝市智慧城市援建按照“四个一点”的原则解 决项目建设资金，即由省援藏项目安排解决一部分，深圳能源集团 出资解决一部分，深智诚集团出资解决一部分，西藏方面出资解决 一部分。林芝市大数据中心建设，事关林芝市信息化建设、将为林 芝市高质量发展提供信息数据保障。

## (二)绩效目标

查阅《2024年度大数据中心建设经费绩效目标申报表》,2024 年绩效目标、绩效指标设置如下：

1.整体目标

完成林芝市大数据中心附属配套项目建设。完成大数据中心指 挥大厅、运维中数字展厅、会议室、研判室、消防、给排水、强弱 电、停车场、绿化、办公家具采购等建设。

2.绩效指标

表12024年项目绩效指标完成情况表

| 序号 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 完成值 | 是否完成 | 佐证材料 是否充分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产出指 标 | 数量指标 | 指挥大厅改 造率 | ≥95% | 95% | 是 | 是 |

| 序号 | 级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期值 | 完成值 | 是否完成 | 佐证材料 是否充分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 质量指标 | 建材合格率 | ≥90% | 100% | 是 | 是 |
| 3 |  | 质量指标 | 围墙红线控 制率 | ≥100% | 100% | 是 | 是 |
| 4 |  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 未验收 | 否 | 否 |
| 5 |  | 时效指标 | 资金使用完 成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 是 | 是 |
| 6 |  | 成本指标 | 资金支出 | ≤1521.77 万元 | 指标设置 不合理， 不予评价 | 指标设置 不合理， 不予评价 | 指标设置 不合理， 不予评价 |
| 7 | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 提供数据应 用可视化、 指挥调度一 体化基础 | 有效果 | 有一定效 果 | 是 | 是 |
| 8 |  | 社会效益 指标 | 整体外观符 合林芝建筑 风格 | 符合 | 符合，但 效果未能 完全发挥 | 是 | 是 |
| 9 |  | 可持续影 响指标 | 数据运营体 系规范化更 加完善 | 有效果 | 有一定效 果 | 是 | 是 |
| 10 | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 涉及人员满 意度 | ≥90% | 97.22% | 是 | 是 |

## (三)评价金额及支出情况

2024年预算金额998.5万元，实际下达金额998.5万元，实际 支出金额998.5万元，资金支出率100.00%,预算安排及支出内容 详见表2。

表22024年预算安排及实际支出情况表

| 序号 | 费用类别 | 预算安排金额 | 实际支出金额 | 实际支出占预 算比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图审查 | 2.6 | 2.23 | 85.77% |
| 2 | 地勘 | 6.5 | 6.39 | 98.31% |
| 3 | 工程设计 | 32.5 | 35.84 | 110.28% |

| 序号 | 费用类别 | 预算安排金额 | 实际支出金额 | 实际支出占预 算比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 招标代理 | 9.8 | 7.41 | 75.61% |
| 5 | 施工 | 922 | 922 | 100.00% |
| 6 | 全过程咨询 | 9 | 7.34 | 81.56% |
| 7 | 监理 | 16.1 | 17.29 | 107.39% |
| 合计 |  | 998.5 | 998.5 | 100% |

# 二、总体评价结论

通过对部门自评材料分析和现场评价，综合运用成本效益分 析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目进行 综合评价。经综合分析，2024年度大数据中心建设项目支出绩效评 价得分84.25分，绩效等级为“良”,具体指标评价得分情况详见下 表。

表3评价得分情况总表

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 18 | 16 | 88.89% |
| 过程 | 22 | 20 | 90.91% |
| 产出 | 30 | 26.25 | 87.50% |
| 效益 | 30 | 22 | 73.33% |
| 合计 | 100 | 84.25 | 84.25% |

# 三、绩效指标分析

## ( 一 )决策

1.项目立项(分值6分，评价得分6分)

(1)立项依据充分性

本项目根据2024年9月取得《林芝市自然资源局关于〈林芝 市大数据中心附属配套项目实施方案〉的批复》、林芝市自然资源 局关于《林芝市大数据中心附属配套项目实施方案》的批复等文件 设立，项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划，立项依据充 分，得3分。

(2)立项程序规范性

本项目于2024年9月取得《林芝市自然资源局关于〈林芝市 大数据中心附属配套项目实施方案〉的批复》,项目申请、设立过 程符合相关要求，得3分。

2.绩效目标(分值8分，评价得分6分)

(1)绩效目标合理性

项目设置了绩效目标，绩效目标条理清晰，与实际工作内容具 有相关性，项目产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的 投资额或资金量匹配，得4分。

(2)绩效指标明确性

根据2024项目支出绩效目标申报表，项目共设置了10个绩效 指标，其中产出指标6个，效益指标3个，满意度指标1个，存在： 一是数量指标、成本指标只设置了1个，二是指标设置不合理，根 据资金构成表，该项目计划总投资为1,521.77万元，其中：2024年 计划投入998.5万元，2025年计划投入523.27万元。成本指标设置

为资金支出≤1,521.57万元，应根据项目实际设置指标值，扣2分， 得2分。

3. 资金投入(分值4分，评价得分4分)

根据《林芝市人民政府常务会议纪要》(〔2024〕8号),林芝 市财政局文件《关于下达林芝市大数据中心附属配套项目资金预算指 标的通知》(林财资指〔2024〕28号),本项目预算编制经过科学论 证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编 制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得4分。

## (二)过程

1.资金管理(分值14分，评价得分13分)

(1)资金到位率

2024年预算安排金额998.5万元，实际下达金额998.5万元， 资金到位率100%,得2分。

(2)预算执行率

2024年下达预算数998.5万元，实际支出金额998.5万元，资 金支出率100.00%,得8分。

(3)资金使用合规性

根据单位提交的评价资料以及现场调研情况，项目资金使用符 合预算资金安排用途、基本遵循有关财务管理的要求，但2024年 10月26号凭证，付林芝市大数据中心附属配套项目工程款，金额 4,112,695.09元，附件不齐全，未附施工合同、会议纪要等项目资 料，扣1分，得3分。

2 . 事项管理(分值8分，评价得分7分)

(1)管理制度健全性

单位建立了《林芝市经济和信息化局财务管理制度》《林芝市 经济和信息化局预算管理制度》《林芝市经济和信息化局公务接待 管理制度》等制度作为项目实施管理工作依据，财务和业务管理制 度合法、合规、完整，管理制度较健全。得2分。

(2)实施规范性

项目单位对项目实施过程、资金等按照规定进行了相关管理工  作，但该项目于2024年9月9日进行公开招标，于2024年9月10  日发出中标通知书，未按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》 “第五十四条  依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标  报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。”的要  求进行中标候选人公示，扣1分，得3分。

(3)监管有效性

根据提供的各项资料，项目单位在项目实施过程中严格执行《林  芝市经济和信息化局财务管理制度》《林芝市经济和信息化局预算 管理制度》《林芝市经济和信息化局公务接待管理制度》等制度， 建立了有效管理机制，且执行情况良好，得2分。

## ( 三 ) 产 出

1.数量指标(分值7.5分，评价得分7.5分)

(1)指挥大厅改造率

2024年预期指挥大厅改造率≥95%,实际改造率95%,完成率 100%,并提供了佐证材料项目建设施工合同，工程内容包括大数据

中心附属配套设备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室 外消防水池、围墙等工程，达到预期目标，得3.75分。

(2)采购办公家具批数

2024年计划采购办公家具≥1批，实际完成采购1批，完成率 100%,提供了佐证材料项目建设施工合同，工程内容包括大数据中 心附属配套设备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室外 消防水池、围墙等工程，达到预期目标，得3.75分。

2.质量指标(分值11.25分，评价得分7.5分)

(1)建材合格率

2024年计划建材合格率≥90%,实际合格率100%,完成率 100%,提供的佐证材料施工资料、会议纪要等材料中，未发现建材 不合格的情况，达到预期目标值，得3.75分。

(2)围墙红线控制率

2024年计划围墙红线控制率100%,实际围墙红线控制率 100%,完成率100%,提供了佐证材料施工资料、会议纪要等材料 等，得3.75分。

(3)竣工验收合格率

2024年计划竣工验收合格率100%,实际项目期为2年，2024 年未进行竣工验收，得0分。

3. 时效指标(分值3.75分，评价得分3.75分)

2024年计划资金使用完成时间≤12个月，实际为12个月，并 提交了记账凭证、项目支出明细账等佐证材料，截至2024年12月

31日，项目资金支出998.5万元，支出率达到100%,得3.75分。

4.成本指标(分值7.5分，评价得分7.5分)

(1)资金支出

2024年计划资金支出≤1521.77万元，实际资金支出998.5万 元，并提交了记账凭证、项目支出明细账等佐证材料，项目实际支 出未超预算，得3.75分。

(2)建筑安装工程及设备采购成本

2024年计划建筑安装工程及设备采购成本≤1,372.16万元，实 际建筑安装工程及设备采购成本1,370.90万元，并提交了该项目建 设施工合同等佐证材料，项目建筑安装工程及设备采购成本未超预 算，得3.75分。

## ( 四 ) 效 益

1.社会效益指标(分值13.34分，评价得分8分)

(1)提供数据应用可视化、指挥调度一体化基础

该项为定性指标，通过项目实施，对提供数据应用可视化、提 升指挥调度一体化基础有一定效果。但项目未完成竣工验收，项目 实施效果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。

(2)整体外观符合林芝建筑风格

该项为定性指标，通过项目实施，大数据中心附属配套设备采 购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室外消防水池、围墙。 整体外观符合林芝建筑风格，但项目未完成竣工验收，项目实施效 果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。

2.可持续影响指标(分值6.66分，评价得分4分)

数据运营体系规范化更加完善，该项为定性指标，通过项目实 施，数据运营体系规范化更加完善有一定效果。但项目未完成竣工 验收，项目实施效果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。

3.满意度指标(分值10分，评价得分10分)

项目涉及人员满意度计划为“90%”,完成值填报为“90%”,本 项目共发放问卷12份，实际收回12份，满意度为97.22%,得10 分。

# 四 、主要绩效

## (一)为林芝市经济和信息化局提供了安全、舒适、方便的办 公环境，实现集中办公的便利性

项目建设为林芝市经济和信息化局提供了更加安全舒适的办 公环境，并以办公环境的改善提升鞭策提升了人员工作效率、转变 工作作风，有助于提升工作效率、保障人员健康、塑造单位形象并 增强团队凝聚力，形成多维度的正向循环效应；通过集中办公，切 实简化了办事程序、有效提高了沟通与协作效率，体现了便民、高 效、廉洁、规范的宗旨；有利于建立公开、透明的告知制度，保证 了行政工作的公正与规范；加强单位凝聚力，提高工作积极性；便 于集思广益和集体决策，加强班子成员之间的监督与反馈；同时， 优化单位资源的配置和利用效率。

## (二)加强监管、提升资源利用效率、提高公共服务水平

项目建设有利于加强联合监管，提高管理水平，推进城市信息

安全建设，有助于实现精细化管理。同时提高了公共服务水平，构 建服务型政府，提供更人性化服务，进一步方便居民和企业办事， 促进服务型政府建设。项目建设也显著提升了资源利用效率，降低 信息成本，促进业务协同，减少业务流转环节，缩减处理时间，提 高政府公共服务效率，降低公共配置支出。另一方面提高了城市管 理信息化水平和提升了政府公共服务和管理能力，支撑智慧城市建 设，为提高现代化城市管理水平和科学执政能力做出了一定贡献。 同时带动城市向智慧化城市发展。

五、存在问题

## (一)绩效目标不完整，指标设定欠科学规范

项目绩效目标与指标存在多重问题，2024年项目支出绩效目标 申报表中，整体目标仅提及需实现的结果，未明确对应的具体工作 任务，导致目标落地缺乏清晰路径；绩效指标方面， 一是数量指标、 成本指标只设置了1个，二是指标设置不合理，根据资金构成表，  该项目计划总投资为1,521.77万元，其中：2024年计划投入998.5 万元，2025年计划投入523.27万元。成本指标设置为资金支出 ≤1,521.57万元，未根据项目实际设置指标值。

(二)财务工作不完善，采购招投标程序不合规

项目建设过程中，虽依据相关制度开展基础管理，但部分财务 材料不完整，如：支付林芝市大数据中心附属配套项目工程款，金 额4,112,695.09元，附件不齐全，无施工合同、会议纪要等项目资 料。中标候选人公示期不合规：该项目于2024年9月9日进行公

开招标，于2024年9月10日发出中标通知书，未按照《中华人民 共和国招标投标法实施条例》“第五十四条 依法必须进行招标的 项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人， 公示期不得少于3日。”要求进行中标候选人公示。

# 六、相关建议

## (一)优化绩效目标，规范指标设定与归类

一是完善绩效目标内容，在申报表中明确整体目标对应的具体 工作任务，细化任务内容、责任部门与完成时限，确保目标可执行； 二是合理调整指标值，结合项目需求，增设数量、成本指标，三是 成本指标设置不合理，应根据2024年本项目计划投入资金998.5万 元，将成本指标值设置为资金支出≤998.5万元，提升绩效指标体 系的科学性与可操作性。

## (二)规范财务工作，严格执行采购招投标程序

一是严格按照《林芝市经济和信息化局财务管理制度》执行财 务工作，补充做账依据，确保凭证附件真实、完整且符合业务实质， 加强会计凭证规范化管理，充分发挥会计反映和监督作用；二是按 照《中华人民共和国招标投标法实施条例》严格执行采购招投标程 序，规范市场行为，规范招标投标工作，通过公开透明的程序保障 招标投标活动的公平性、公正性，并接受社会监督，维护市场秩序 和参与者权益，同时也有助于优化资源配置，吸引更多优质主体参 与市场竞争。

附件：1.绩效评价技术说明

2.绩效评价评分表

中国注册会计师：

广东诚安信会计师事务所

(特殊普通合伙)

VBAM

中国 · 广州市               中国注册会计师：

6

2025年9月25日

# 附件1

# 绩效评价技术说明

一、评价目的

通过检验单位项目资金使用是否合法合规，资金使用是否达到 预期效果，分析决策、过程、产出、效益等方面的问题，提出具有 针对性、可操作性的解决对策，旨在强化单位财政支出责任，提高 财政资源配置效率和使用效益。

二、评价原则及方法

本次绩效评价以书面材料评审、访谈、座谈、问卷调查、抽点 现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、 专家评议、满意度调查等方法对项目绩效进行综合评价。

三、评价依据

(一)《中华人民共和国预算法》(2018年修订);

(二)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔2018〕34号);

(三)《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274 号 ) ;

(四)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号);

(五)《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财 预字〔2017〕75号);

(六)《财政厅关于印发〈西藏自治区预算绩效评价指标体系 框架〉的通知》(藏财预〔2018〕174号);

(七)《林芝市财政局关于印发〈林芝市财政支出预算绩效管 理暂行办法〉的通知》(林财预字〔2021〕4号);

(八)《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政重点绩效 评价工作的通知》;

(九)其他相关资料。

四、评价指标体系

本次绩效评价的指标体系分为决策、过程、产出和效益4个一 级指标，具体指标设置和评分标准详见附件2。绩效评价结果设置 为四个等级，分别为：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、 60(含)-80分为中、60分以下为差。

五、评价实施步骤

(一)前期准备

接受委托后，项目负责人与委托方进行深入交流并仔细研究有 关评价依据，开展项目前期调研，明确绩效评价思路和评价重点等 内容，组织制定评价方案及指标体系，组织对项目组的培训。根据 项目特点，出具资料清单，向被评价单位收集项目基本情况、资金 使用管理、项目过程管理、项目绩效目标和完成情况等资料。

(二)书面评审

评价工作组对被评价部门提供的自评材料进行审核、分析，核 实并确认基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性，得 出初步书面评审结论。初步了解被评价单位的预算管理、绩效管理 水平，进一步明确现场评价的工作要点与重点。

(三)现场评价

根据部门特点，结合书面评审结果，选取有代表性的项目作为 核查样本，出具现场核查问题清单和补充材料清单，组织开展现场 评价。通过座谈访谈、现场答辩、实地勘验、查阅核实有关账目及 采集相关数据等方式核实项目支出绩效情况，形成现场评价意见。

(四)综合评价

根据书面评审、现场核查等情况，采用定性与定量综合分析， 目标预定与实施效果比较，信息技术和数理统计技术支撑等手段， 从决策、过程、产出、效益等方面对项目支出绩效作出综合分析。

(五)撰写报告

1.完成评价报告初稿。根据综合评价结果，撰写评价分析报告， 报告撰写的内容包括评价部门概要、评价结论与绩效分析、主要绩 效、存在问题和相关建议等。

2.征求意见。报告初稿征求被评价单位意见。

3.形成正式评价报告。根据被评价单位反馈意见，第三方机构 核实修订，经委托方审核后提交正式报告。

# 附件2

林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建设项目绩效评价表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (18 分 ) | 项 目 立项 (6 分 ) | 立项依据 充分性 (3分) | 项目立项是否符合 法律法规、相关政 策及发展规划，用 以反映和考核项目 立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国 民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政 策要求 ； ③项目是否属于公共财政支持范围； | 项目申请、设立过程符 合相关要求。有佐证材 料证明的，得满分；其 他酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 本项目于2024年9月取得《林芝市自 然资源局关于<林芝市大数据中心附属 配套项目实施方案》的批复》、项目立 项符合法律法规、相关政策及发展规 划。根据评分标准，该指标得3分。 |
|  |  | 立项程序 规范性 (3分) | 项目申请、设立过 程是否符合相关要 求，用以反映和考 核项目立项的规范 情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的绩效评估、集 体决策。 | 项目申请、设立过程符 合相关要求。有佐证材 料证明的，得满分；其 他酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 | 本项目于2024年9月取得《林芝市自 然资源局关于<林芝市大数据中心附属 配套项目实施方案)的批复》,项目申 请、设立过程符合相关要求。根据评分 标准，该指标得3分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绩效 目标 (8 分 ) | 绩效目标 合理性 (4分) | 项目所设定的绩效 目标是否依据充 分，是否符合客观 实际，用以反映和 考核项目绩效目标 与项目实施的相符 情况。 | 评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其 他工作任务目标) ①完整性：项目是否有绩效目标，能否 清楚说明项目拟“通过做什么事，实现 什么目的”,条理清晰； ②相关性：项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性，包括项目实施内容 的关联性和政策依据的关联性； ③可行性：项目预期产出效益和效果是 否符合正常的业绩水平，没有提出明显 不合理(过高或过低)的目标； ④匹配性：是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖 资金主要投入。 | 绩效目标符合项目特 点、客观实际的，得满 分；每存在一项问题扣 1分，扣完为止。 | 4 | 4 | 项目设置了绩效目标，绩效目标条理清 晰，与实际工作内容具有相关性，项目 产出效益和效果符合正常业绩水平，与 预算确定的投资额或资金量匹配，根据 评分标准，该指标得4分。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 (4分) | 依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等，用以反映和考 核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①全面性：是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标，分别设置了产出 和效益类指标，直接面向社会公众或有 明确服务对象的要设满意度指标； ②可衡量：是否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现； ③细化性：是否与项目目标任务数或计 划数相对应，指标值取值是否适中合理、 有依据、不存在明显偏高或偏低的情形。 | 绩效指标清晰、细化、 可衡量反映的，得满分； 每存在一项问题扣1 分，扣完为止。 | 4 | 2 | 一是数量指标、成本指标只设置了1 个，二是指标设置不合理，根据资金构 成表，该项目计划总投资为1521.77万 元，其中：2024年计划投入998.5万元， 2025年计划投入523.27万元。成本指 标设置为资金支出≤1521.57万元，应 根据项目实际设置指标值，根据评分标 准，该指标得2分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金 投入 (4 分 ) | 预算编制 科学性 (4分) | 项目预算编制是否 经过科学论证、有 明确标准，资金额 度与年度目标是否 相适应，用以反映 和考核项目预算编 制的科学性、合理 性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按 照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否 与工作任务相匹配。 | 预算编制科学合理、程 序合规、依据充分、计 算详尽的，得满分；其 他情况酌情扣分，扣完 为止。 | 4 | 4 | 根据《林芝市人民政府常务会议纪要》 (〔2024)8号〕,林芝市财政局文件 《关于下达林芝市大数据中心附属配 套项目资金预算指标的通知》(林财资 指〔2024〕28号〕,预算编制经过科 学论证 ； 预算内容与项目内容匹配；预算额度测 算依据充分，按照标准编制；预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相 匹配。根据评分标准，该指标得4分。 |
| 过程 (22 分 ) | 资金 管理 (14 分 ) | 资金到位 率(2分) | 实际到位资金与预 算资金的比率，用 以反映和考核资金 落实情况对项目实 施的总体保障程 度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项 目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 | 根据资金到位率评分， 得分=资金到位率*分 值。 | 2 | 2 | 林芝市财政局文件《关于下达林芝市大 数据中心附属配套项目资金预算指标 的通知》(林财资指〔2024)28号〕 下达林芝市经济和信息化局大数据中 心附属配套项目资金998.5万元，资金 到位率=(998.5/998.5)×100%=100%。 根据评分标准，该指标得2分。 |
|  |  | 预算执行 率(8分) | 项目预算资金是否 按照计划执行，用 以反映或考核项目 预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资 金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项 目期)内项目实际拨付的资金。 | 1.预算执行率<80%得 0 分 ； 2.90%>预算执行率≥ 80%,得分预算执行率* 分 值 ； 3.预算执行率≥90%,得 满分。 | 8 | 8 | 预算执行率=(998.5/998.5)× 100%=100%。根据评分标准，该指标 得8分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金使用 合规性 (4分) | 项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定，用以 反映和考核项目资 金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和 手 续 ； ③是否符合项目预算批复或合同规定的 用 途 ； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 | 1.资金使用符合相关资 金管理规定或预算批复 (预算申报)等文件规 定的使用范围，能保证 项目资金规范运行的， 得满分；否则酌情扣分， 直至0分； 2.存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况， 不得分。 | 4 | 3 | 2024年10月26号凭证，付林芝市大 数据中心附属配套项目工程款，金额 4,112,695.09元，附件不齐全，无施工 合同、会议纪要等项目资料，得3分。 |
|  | 事项 管理 (8 分 ) | 管理制度 健全性 (2分) | 项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反 映和考核财务和业 务管理制度对项目 顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务 管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。 | 1.实施单位同时拥有相 应的财务和业务管理制 度的，得满分；其他情 况酌情扣分，扣完为止； 2.需提供相关佐证材 料，否则不得分。 | 2 | 2 | 单位建立了《林芝市经济和信息化局财 务管理制度》《林芝市经济和信息化局 预算管理制度》《林芝市经济和信息化 局公务接待管理制度》等制度，财务和 业务管理制度合法、合规、完整。根据 评分标准，该指标得2分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实施规范 性(4分) | 项目实施是否符合 相关管理规定，用 以反映和考核相关 管理制度的有效执 行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规 定 ； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。 ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、 投资评审、法人负责制、合同管理、质 量监理等各项制度。 | 1.遵守相关法律规定、 调整手续完备、资料齐 全并及时归档的，得满 分 ； 2.若以上有一项或几项 不满足的，酌情扣分， 直到扣完为止； 3.项目归档资料必须提 供相关佐证材料，否则 不得分。 | 4 | 3 | 该项目于2024年9月9日进行公开招 标，于2024年9月10日发出中标通知 书，未按照《中华人民共和国招标投标 法实施条例》“第五十四条 依法必须 进行招标的项目，招标人应当自收到评 标报告之日起3日内公示中标候选人， 公示期不得少于3日。”要求进行中标 候选人公示，根据评分标准，该指标得 3分。 |
|  |  | 监管有效 性(2分) | 项目实施是否按当 年度工作要求开展 监督管理工作。 | 评价要点： ①资金使用单位或基层项目主管单位建 立有效管理机制，且执行情况良好； ②各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案开展有效的检查、监控、督促整 改。 | 各级业务主管部门按规 定对项目建设或方案实 施开展有效的检查、监 控、督促整改的，得满 分；否则，视情况扣分。 | 2 | 2 | 资金使用单位或基层项目主管单位建 立有效管理机制，且执行情况良好，得 2分。 |
| 产出 (30 分 ) | 数量 指标 | 指挥大厅 改造率≥ 95% | 反映指挥大厅改造 情况 | 指挥大厅改造率是否达到95% | 若指挥大厅改造率≥ 95%,得满分；若指挥 大厅改造率<95%,按 实际完成比率得分。 | 3.75 | 3.75 | 根据该项目建设施工合同，工程内容包 括大数据中心附属配套设备采购、大数 据中心装修装饰、门卫室、总平、室外 消防水池、围墙等工程，达到预期目标。 根据评分标准，该指标得3.75分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公家具 ≥1批 | 反映采购办公家具 数量情况 | 采购办公家具是否达到1批 | 若采购办公家具≥1批， 得满分；若采购办公家 具<1批，按实际完成 比率得分。 | 3.75 | 3.75 | 根据该项目建设施工合同，工程内容包 括大数据中心附属配套设备采购、大数 据中心装修装饰、门卫室、总平、室外 消防水池、围墙等工程，达到预期目标。 根据评分标准，该指标得3.75分。 |
|  | 质量 指标 | 建材合格 率≥90% | 反映项目实施使用 的建材合格率情况 | 建材合格率是否达到90%。 | 若建材合格率≥90%, 得满分；若建材合格率 <90%,按实际完成比 率得分。 | 3.75 | 3.75 | 未发现建材不合格的情况，达到预期目 标值。根据评分标准，该指标得3.75 分。 |
|  |  | 围墙红线 控制率≥ 100% | 反映围墙红线控制 情况 | 围墙红线控制率是否达到100%。 | 若围墙红线控制率≥ 100%,得满分；若围墙 红线控制率<100%,按 实际完成比率得分。 | 3.75 | 3.75 | 围墙红线控制率达到100%。根据评分 标准，该指标得3.75分。 |
|  |  | 竣工验收 合格率≥ 100% | 反映项目竣工验收 合格情况 | 竣工验收合格率是否达到100%。 | 若竣工验收合格率≥ 100%,得满分；若竣工 验收合格率<100%,按 实际完成比率得分。 | 3.75 | 0 | 项目期为2年，2024年未进行竣工验 收。根据评分标准，该指标得0分。 |
|  | 时效 指标 | 资金使用 完成时间 ≤12个月 | 反映项目资金使用 完成时间情况 | 资金使用完成时间是否在12个月以内。 | 若资金使用完成时间≤ 12个月，得满分；若资 金使用完成时间大于12 个月，不得分。 | 3.75 | 3.75 | 截至2024年12月31日，项目资金支 出998.5万元，支出率达到100%。根 据评分标准，该指标得3.75分。 |
|  | 成本 指标 | 资金支出 ≤1521.77 万元 | 反映项目支出情况 | 项目支出是否超过项目总投资。 | 若资金支出≤1521.77 万元，得满分；否则不 得分 | 3.75 | 3.75 | 截至2024年12月31日，项目资金支 出998.5万元，未超过1521.77万元。 根据评分标准，该指标得3.75分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑安装 工程及设 备采购成 本≤ 1372.16万 元 | 反映项目支出情况 | 项目建筑安装工程及设备采购成本支出 是否超过概算金额。 | 若建筑安装工程及设备 采购成本≤1372.16万 元，得满分；否则不得 分 | 3.75 | 3.75 | 根据该项目建设施工合同，建筑安装工 程及设备采购成本为1370.90万。根据 评分标准，该指标得3.75分。 |
| 效益 (30 分 ) | 社会 效益 指标 | 提供数据 应用可视 化、指挥调 度一体化 基础 | 反映项目社会效益 完成情况 | 项目实施后，提供数据应用可视化、指 挥调度一体化基础，是否达到良好。 | 据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期 指标”“部分达成预期 指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效 果较差”三档，分别按 照80%(含)-100%、 60%(含)-80%、0-60% 填写完成比例。自评分 数=完成比例*指标权重 *100。 | 6.67 | 4 | 通过项目实施，对提供数据应用可视 化、提升指挥调度一体化基础有一定效 果。但项目未完成竣工验收，项目实施 效果未能完全发挥，根据评分标准，该 指标得4分。 |
|  | 社会 效益 指标 | 整体外观 符合林芝 建筑风格 | 反映项目社会效益 完成情况 | 整体外观是否符合林芝建筑风格。 | 据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期 指标”“部分达成预期 指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效 果较差”三档，分别按 照80%(含)-100%、 | 6.67 | 4 | 通过项目实施，大数据中心附属配套设 备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、 总平、室外消防水池、围墙。整体外观 符合林芝建筑风格，但项目未完成竣工 验收，项目实施效果未能完全发挥，根 据评分标准，该指标得4分。 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 (注：各分项评价要点只做评分参考条 件，无需全部满足) | 评分标准 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 60%(含)-80%、0-60% 填写完成比例。分数= 完成比例*指标权重 *100。 |  |  |  |
|  | 可持 续影 响指 标 | 数据运营 体系规范 化更加完 善 | 反映项目可持续影 响完成情况 | 数据运营体系规范化是否更加完善 | 据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期 指标”“部分达成预期 指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效 果较差”三档，分别按 照80%(含)-100%、 60%(含)-80%、0-60% 填写完成比例。分数= 完成比例*指标权重 *100。 | 6.66 | 4 | 通过项目实施，数据运营体系规范化更 加完善有一定效果。但项目未完成竣工 验收，项目实施效果未能完全发挥，根 据评分标准，该指标得4分。 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度≥ 90% | 反映项目涉及人员 对该项目实施的满 意度情况 | 评价组通过对项目涉及人员及受益群体 进行问卷调查，根据其填写的调查问卷， 对项目质量、资金使用情况、综合体验 等进行打分。 |  | 10 | 10 | 项目共计发放问卷12份，收回12份， 整体满意度97.22%。根据评分标准， 得10分。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 | 84.25 |  |
| 评级：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  | 良 |  |

编 号 ：S0652020081475G(2-1)  统 一 社会信用代码

扫描二维码登录  国家企业信用  信息公示系统'   了解更多登记、 备案、许可、监  管信息。

营业执照

91440101MA9UQ94J80

(副 本)

名 类

称 型

出  资  额

成 立 日 期

壹仟贰佰陆拾万元(人民币)

2020年08月04日

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

执 行 事 务 合 伙 人 谢 园 保                                                     主要经营场所广90州2、市 9天03河、区90华4、强 9路051、号 906室

经 营 范 围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统 查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

登 记 机 关

年     月     日

2025   03

国家市场监督管理总局监制

市 场 主 体 应 当 于 每 年 1 月 1 日 至 6 月 3 0 日 通 过

国 家 在 亚 信 用 信 原 公 示 系 统 报 送 公 示 年 度 报 告

国家企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

会 计 师 事 务 所

执业证书

名       称：广东诚安信会计师事务所(特殊普 通合伙)

首席合伙人：谢园保

主任会计师：

经 营 场 所 ：广州市天河区华强路1号902、903、

904、905、906室

组 织 形 式 ：特殊普通合伙

执业证书编号：44010053

批准执业文号：粤财注协〔1999〕197号

批准执业日期：1999年12月1日

证书序号： 0016208

说 明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的， 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让。

4、 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二○二三 年 六 月 二 十 丑

中华人民共和国财政部制

证 书 编 号 ：   440100570049

No.of Certificate

批 准 注 册 协 会 ：   广东省注册会计师协会

Authorized Institute ofCPAB

发Datof日lss：e         2006     年y  0 9/月m 1 4 /

2020年9月换发

身份证号码 420I0619751012484

(特殊普道合火)

Sex       1975-10-12

名包玉玲

别

出生日期

Date ofbirth广东诚安信会计师务所

姓

性

Full name

IdentitycardNo.

包玉玲(440100570049),已通过广东省注册会计师协会2020:

年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。

包玉玲(440100570049),已通过广东省注册会计师协会2021 年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021〕268号.

3

年 度 检 验 登 记

Annual         Renewal         Registration

本证书经检验合格，继续有效一年. This certificate is valid for another year after  this     renewal.

包玉玲440100570049

年检二维码

月

可扫码查看年检情况

君

6

年检历史查询

年检凭证

中国注珊会计师协会

包玉玲

会员编号440100570049

年检结票 通过

最后年检时间

2025年05月

历年记录

通过

2024年

2024-04-25

通过

2023年

2023-05-08

2022年

2022-06-16

52805010t691189063

991-01-05

有限公司

名

广东诚安信会计师事务所

出生日期

Dateof birth

工 作 单 位

身份证号码

M

避

Working unit

姓

Full name

Identity cardNo.

年 度

nuadke

法

付晶(440100530076),已通过广东省注册会计师协会2021

年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2021】268号.

440100530076

证 书 编 号 ：

No.of    Certificate

批准注册协会：广东省注册会计师协会

Authorized Institute ofCPAs

日    d

付晶440100530076 . 年

e证 of日 lssue：   2020     年02 君

年检二维码

可扫码查看年检情况

5

付晶

会员编号440100530076

最后年检时间

2025年05月

历年记录

2024年

2024-04-24

2023年

2023-04-23

2022年

2022-06-20

137

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

年检结渠

通过

通过

通过

通过

注 册 会 计 师 工 作 单 位 变 更 事 项 登 记 Registration of the Change ofWorking Unit by aCPA

同意调出

Agreetheholderto be transfened fro血

事务所

CPAs

转出协会盖章

Stampofthe transfer-out Institute ofCPAs

年    月      日

/m

同意调入

Agreethe holder o traslered 根据广东省时政于月之更名公

更名为广东诚姿信会计师事务所乐

普通合化》

转入协会盖章

sunpefthe triafer-uInstitnle ofCPA

2 0 2 碎      月 8 日