# 林芝市经济和信息化局2024年度部门整体 支出及项目支出绩效自评复核报告

评价机构：广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年9月

目 录

一、部门机构概况 	 1

( 一 ) 部门职能	 1

( 二 ) 内设机构	 1

( 三 ) 人员编制构成 	 5

二 、自评复核工作简述 	 5

( 一 ) 复核目的	 5

( 二 ) 复核范围	 6

( 三 ) 自评复核基准日	 6

三 、预算资金收支情况 	 6

( 一 ) 整体收支情况 	 6

( 二 ) 项目收支情况 	6

四 、绩效自评复核结论 	7

( 一 ) 部门整体支出自评复核情况 	 7

( 二 ) 项目支出自评复核情况 	7

五、存在的问题 	8

( 一 ) 部门整体支出自评复核存在的问题 	 8

( 二 ) 项目支出自评复核存在的问题 	9

六 、改 进 措 施 	10

( 一 ) 部门整体支出自评的改进措施 	 10

( 二 ) 项目支出自评的改进措施 	1

广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

诚信审咨[2025]0999号

林芝市经济和信息化局2024年度部门整体 支出及项目支出绩效自评复核报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，根据《林芝市财政局关于开展 2024年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知》(林财绩 〔2025〕2号〕、《林芝市财政局关于开展2024年度市级财 政资金项目支出绩效自评工作的通知》(林财绩〔2025〕3 号)及《林芝市财政局关于开展2024年度市级绩效自评复 核和重点绩效评价工作的通知》(林财绩〔2025〕9号)相 关要求，采用资料评审法、预定目标与实际结果比较法、专 家评价法等方法，对报送的部门整体支出、项目支出材料进 行复核，现将有关情况报告如下：

# 一、部门机构概况

## (一)部门职能

(1)执行国家、自治区工业经济、数字经济和信息化 建设的方针政策，贯彻落实经济和信息化领域法律法规，研

究起草本领域地方性法规和政府规章草案。依法依规组织实 施相关规划、地方标准和行业技术规范。协调解决新型工业 化进程中的重要问题。

(2)提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设 布局、结构调整、对外开放和利用外资的建议，推动相关领 域供给侧结构性改革和承接产业转移工作，推进产业结构调 整和优化升级。承担全市工业和信息化领域交流合作及招商 引资工作。

(3)归口管理工业和信息化领域固定资产投资(含技术 改造)工作，负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域 固定资产投资规模和方向，中央和自治区及市用于全市工业 经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排计划。统 筹使用市本级政务信息化建设、运行、维护资金。

(4)负责工业经济、数字经济的运行调度工作。监测、 分析工业经济、数字经济的运行态势，进行预测预警、统计 并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中 的重大问题。会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息  化领域煤电油气运数据等生产要素的调度保障工作。统筹工  业和信息化领域产业运行安全和国防动员相关工作。

(5)推动工业经济、数字经济和信息化行业改革和管 理创新。指导行业质量管理和品牌培育、品牌创建工作。指

导行业技术创新和技术进步。组织实施国家和自治区及市相 关领域科技重大专项。

(6)承担林芝市绿色工业专项工作。推动全市工业领 域的节能降耗减排、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟 订能源节约和资源综合利用、清洁生产和污染控制的制度措 施。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重要问题。助 力创建国家生态文明高地。

(7)负责原材料工业、消费品工业、装备制造业、电 子信息产品制造业、软件和信息技术服务业、国防科技工业 的行业管理工作。负责盐业和民用爆炸物品行业管理工作。 指导工艺美术大师评选。

(8)指导全市工业园区的建设管理工作。拟订并组织 实施工业园区发展规划和措施。推进工业园区公共配套设施 建设，指导工业园区管委会提升园区管理水平。

(9)负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和 监督检查。拟订并组织实施促进中小企业发展规划和制度措 施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出中央 和自治区及市用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。 指导中小企业服务体系建设和对外交流合作。支持中小企业 专精特新发展。

(10)负责统筹推进全市信息化建设和数字林芝、数字

经济、数字社会规划及建设，贯彻执行国家大数据战略。协 调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建 设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基 础设施布局建设。联系林芝基础电信企业工作。

(11)承担林芝市高新数字产业专项工作。负责统筹推 进全市数字经济和大数据应用发展，指导协调数字经济发展 中的重大问题，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域 跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，推 动工业化和信息化融合发展，助力创建高原经济高质量发展 先行区，推动林芝高质量发展、促进改革开放先行。

(12)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数 据基础制度建设，指导数据要素市场建设，研究提出培育数 据要素市场的建议，引导数据交易场所建设发展。协调推进 数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

(13)统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数 据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推 动信息资源跨行业跨部门互联互通。

(14)在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建 设、数据地方标准和行业技术规范建立、数据基础设施建设 等职责中，履行相应数据安全职责，拟订并组织实施相关数 据安全措施。协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展

网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

(15)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工 作。

(16)完成市委、政府交办的其他任务。

(二)内设机构

中

面 C

市经济和信息化局是市人民政府工作部门，系行政机关 单位，正县级编制，设4个正科级内设机构，分别为办公室 	(政工人事科),经济运行与规划发展科、工业与产业发展 科、信息化与数据管理科。

## (三)人员编制构成

市经济和信息化局行政编制为9名。县级领导职数4名， 科级领导职数4名。2024年6月设立林芝市大数据中心，为 林芝市经济和信息化局所属正科级事业单位，核定事业编制 7名，科级领导职数3名。与上年有所变动，原因是机构改 革，新增设林芝市大数据中心，增加事业编制7名。

# 二 、自评复核工作简述

## ( 一)复核目的

部门整体支出自评复核主要从履职效能、管理效率、自 评质量三个方面综合检验财政资金使用效益，衡量部门履职 情况和效率效果，重点检查整体效能、专项效能、预算编制、 预算执行、信息公开、采购管理、资产管理、运行成本情况；

项目支出自评复核围绕资金管理、项目管理、项目绩效、自 评质四个维度，重点检查绩效目标合理性、资金管理规范性、 事项管理有效性、产出完成度及效益达成情况，同时核查自 评材料及时性、佐证完整性，旨在通过复核发现问题、优化 管理，提升预算资金使用效益与绩效目标达成度。

## (二)复核范围

根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级部门整体 支出绩效自评工作的通知》(林财绩〔2025〕2号)、《林 芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效 自评工作的通知》(林财绩〔2025〕3号)及《林芝市财政 局关于开展2024年度市级绩效自评复核和重点绩效评价工 作的通知》(林财绩〔2025〕9号),此次列入自评复核范 围的分别是：2024年度市级部门本级整体支出、50万元及 以上市级部门预算项目。

## (三)自评复核基准日

市级部门整体支出自评复核的基准日为2024年12月31 日；50万元及以上市级部门预算项目自评复核的基准日为 2025年3月31日。

# 三 、预算资金收支情况

## (一)整体收支情况

2024年部门年初预算2,822 .22万元，调整后预算 4,161.88万元，支出金额4,161.88万元，支出率100.00%。

## (二)项目收支情况

本次对林芝市经济和信息化局2024年4个项目开展自

评复核，项目资金收支情况如下：

表12024年项目预算资金收支明细表

2  1  4

生

2

万元

| 项目名称 | 预算下达金额 | 实际支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 林芝市电子政务外网2024 年网络租赁运营项目 | 793.71 | 791.47 | 99.72% |
| 高原炊具产品以旧换新 | 280.00 | 100.00 | 35.71% |
| 高原特色产业用电补贴 | 578.37 | 578.37 | 100.00% |
| 2024年林芝市数据中心(机 房)政务云平台购买服务项 目 | 1100 | 938.10 | 85.28% |

# 四、绩效自评复核结论

## (一)部门整体支出自评复核情况

林芝市经济和信息化局2024年未制定部门整体绩效目 标，无法对完成情况进行复核，部门预算资金支出率100%, 预算执行效率较高；公用经费和“三公”经费实际支出均控 制在预算安排范围内。但在制度管理、资产管理及绩效管理 方面还存在进一步提升的空间。根据绩效自评报告及自评 表，自评得分为95.00分，经过复核，绩效自评复核分数为 87.48分，自评复核等级为良(具体复核得分情况详见附件 1)。

## (二)项目支出自评复核情况

综合来看，各项目在绩效达成上取得一定成果，项目产 出数量表现相对较好，指标完成值均超过预期。但整体仍存 在提升空间：需加强自评工作质量，确保材料及时准确提交； 提高预算执行率，科学设置绩效指标，按规定要求设置指标， 从而进一步提升项目绩效水平(具体各项目复核得分情况详 见附件2),项目支出自评复核结果如下：

表22024年项目自评复核情况表

| 项目名称 | 单位自评分数 | 自评等级 | 复核分数 | 自评复核等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 林芝市电子政务外网2024 年网络租赁运营项目 | 100.00 | 优 | 94.30 | 优 |
| 高原炊具产品以旧换新 | 90.00 | 优 | 84.03 | 良 |
| 高原特色产业用电补贴 | 94.00 | 优 | 88.86 | 良 |
| 2024年林芝市数据中心(机 房)政务云平台购买服务项 目 | 100.00 | 优 | 80.72 | 良 |

# 五、存在的问题

## (一)部门整体支出自评复核存在的问题

1.自评工作质量方面：

自评材料质量有待提升，个别指标缺少佐证材料，例如： 政府采购预算编制以及绩效公开等佐证资料，无法与指标形 成对应匹配关系；

2.管理效率方面：

函

(1)预算编制约束性不足。预算调整金额偏高，预算 调剂金额达到1,339.67万元，其中年中追加1,611.37万元， 预算调剂金额和年中追加资金占比偏高，预算编制的前瞻性 和精准性不足。

d

(2)信息公开不规范。绩效自评资料未按规定进行公 开，不符合政务信息公开的相关规定，不利于接受社会监督， 也降低了财政资金使用的透明度。

(3)制度建设不够完善。尚未建立专门的内部绩效管 理制度，使得绩效管理工作缺乏明确的流程规范和职责划 分，各部门在绩效管理中的权责不清，难以形成有效的协同 配合机制，采购制度未向财政部门备案。

(4)资产管理不到位。未按要求提供资产账与财务账， 无法核实账账与实体间的数量、状态一致性缺乏依据，难以 确认资产实际管理状况，影响资产监管有效性。

## (二)项目支出自评复核存在的问题

1. 自评工作质量方面：

佐证材料管理不规范：各项目的满意度指标缺少与指标 对应的佐证材料，如工作业务经费“满意度指标”无支撑材料， 难以支撑绩效评定。

2.资金管理方面：

个别项目预算执行效率偏低。具体为高原炊具产品以旧 换新资金，实际下达金额280万元，实际支出金额100万元， 资金支出率35.71%,使用节奏滞后。

3.项目绩效方面：

项目的三级绩效指标未按照要求填报，数量指标、质量 指标、成本指标数量未达到2个，且产出、效益和满意度指 标总数未达到10个，且存在设置无效指标或指标值过低的 现象，例如：高原特色产业用电补贴项目，只设置了1个质 量指标、成本指标，同时项目预期值设置过高，数量指标“全 市工业企业≤283”,实现值“2”,预期值设置过高导致考 核结果不准确。高原炊具产品以以旧换新项目，数量指标、 质量指标、成本指标只设置了1个，同时三级指标只设置了 7个未达到10个。

# 六 、改进措施

## (一)部门整体支出自评的改进措施

1. 自评工作质量方面：

制定指标佐证材料清单，逐项梳理指标与材料的对应关 系，安排专人负责材料收集归档，确保每个指标都有充分、 有效的材料支撑。

2.管理效率方面：

(1)加强预算编制前期的调研论证工作，充分运用历

史数据，结合本年度工作计划，采用科学的测算方法，提高 预算编制的精准度。建立评审机制，审核预算必要性与测算 合理性。加强预算执行动态监控，及时解决问题，降低调剂 和追加比例，强化预算约束。

(2)完善绩效评价公开制度，将自评资料公开要求与 绩效评价流程衔接，提前明确公开内容的格式标准，由业务 科室整理后交信息部门按规定时限发布；规范采购申请、审 批、实施等采购流程，采购制度及时报财政部门备案。

(3)完善绩效评价公开制度，将自评资料公开要求与 绩效评价流程衔接，提前明确公开内容的格式标准，由业务 科室整理后交信息部门按规定时限发布。

(4)明确资产管理部门为责任部门，确保按时完成编 制与报送。定期开展资产清查，核对资产账、财务账与资产 实体的数量及状态。对发现的账实不符问题，及时查明原因， 制定整改措施，明确责任人及完成时限，保障账实一致，提 升资产管理水平。

(二)项目支出自评的改进措施

1.自评工作质量方面：

强化佐证材料全流程审核把关，在项目执行各阶段同步 收集整理佐证材料，对照绩效指标清单开展完整性审核，验 证材料与指标的匹配关系，确保每个绩效指标均有对应、完 整、有效的佐证材料支撑。

2.资金管理方面：

预算编制时结合历史支出数据和年度实际需求，精准测 算资金用量，避免预算与实际需求脱节。针对滞后支出制定 具体追赶计划，合理调整支付节点，优先保障核心任务资金 需求，加快资金支付节奏，提高资金使用效率。

3.项目绩效方面：

一是项目绩效指标与项目内容计划数相对应，设置的指 标进行充分量化，确保指标完成情况可计算，无法量化的指 标应明确判断标准和依据；填报的数量指标、质量指标、成 本指标的三级指标数量不得少于2个且须量化，时效指标不 得少于1个且须量化，三级指标总数不得少于10个。二是 根据项目资金的性质、特点和支出方向，从多方面充分考虑 绩效指标适用性、明确性、全面性，提高项目绩效目标和指 标的质量。

(此页无正文，为诚信审咨〔2025〕0999号林芝市经济和信 息化局2024年度部门整体支出及项目支出绩效自评复核报 告之盖章页)

■   反

广东诚安信会计师事务所

中国注册会计师：

(特殊普通合伙)

VA

中国 · 广州市

中国注册会计师：

晶

一

2025年9月25日

2024年林芝市经济和信息化局部门整体支出绩效自评复核评分表

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 履职效 能 | 40 | 整体效 能 | 20 | 部门整体 支出绩效 目标产出 指标完成 情况 | 10 | 1.首先根据绩效目标表中的量化产出指标计算完成率。按完成率计分，并 设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化产出指标的得分需提供评分依据。评分采取评级方式评分，优 =95,良=85,达标=70,不达标=50; 3.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | / | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 部门整体 支出绩效 目标效益 指标完成 情况 | 10 | .首先根据绩效目标表中的量化效益指标计算完成率。按完成率计分，并 设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值： 完成率≥100%的，得满分； 2.非量化效益指标的得分需提供评分依据。评分采取评级方式评分，优 =95,良=85,达标=70,不达标=50; 3.再计算本指标的综合得分=各效益指标得分合计÷效益指标个数。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。 | / | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 专项效 能 | 20 | 项目实施 程序 | 15 | 1.首先计算各专项资金得分=各专项资金项目自评分数×本指标分值。 2.再计算本指标综合得分=按照部门当年度各专项资金额度占部门所有专 项资金额度的比重，对各专项资金得分进行加权平均。 | 如部门无专 项资金项 目，本项分 值(20分) 分别调整至 “整体效能 ”2个三级 指标分值 中，按分值 比例1:1分 配。 | 15 | 15 | 14.75 | 专项资金项目共5个，预算资金合计数3750.58万 元，该项得分 =793.71/3750.58*100%*15+280/3750.58*90%*15+5 78.37/3750.58*94%*15+998.5/3750.58*100%*15+1 100/3750.58*100%*15=14.75分 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 1.资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好 的，得2分； 2.按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管 的，得3分。 若发现1项工作未实施的，扣相应分数：若每项工作无相关证明材料支撑 的，扣0.5分，扣完为止。 |  | 5 | 5 | 5 | 资金使用单位建立有效资金管理和绩效运行监控机 制，且执行情况良好，单位按规定对专项资金和项 目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管， 得5分。 |
|  |  |  |  | 新增预算 项目事前 绩效评估 | 1 | 新增预算项目，指新增预算申请的50万元以上部门预算项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按照 规定程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止：应评 估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 | 如部门无新 增预算项 目，本项指 标不考核， 1分分值调 整至“预算 编制总体情 况”分值中 。 | 1 | 1 | 0 | 新增预算项目5个，均未开展事前绩效评估，得0分 |

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算编 制 | 5 | 预算编制 总体情况 | 2 | 1.部门预算编制符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求 的，得1分； 2.预算编制符合当年市财政部门印发的预算编制工作方案、通知和有关制 度要求的，得1分。 | / | 2 | 2 | 2 | 单位提交了《部门预算报表(2024)》,符合本部 门职责定位及市委市政府相关方针政策和工作要 求，符合当年市财政部门印发的通知及有关制度规 定，预算编制总体规范，得2分。 |
|  |  |  |  | 绩效目标 设置 | 2 | 1.整体绩效目标与部门职能、年度工作任务、申请资金规模等相匹配的 得 1 分 ； 2.绩效目标明确、与绩效指标相关联。绩效指标设有明确的指标名称、指 标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在 明显偏高或偏低的情形，得1分； 3.部门(单位)未按要求编报部门整体绩效目标、项目绩效目标。本项不 得分。 4.对上述标准，没有完全符合的，根据实际情况酌情扣分。 | / | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算执 行 | 16 | 预算编制 约束性 | 2 | ¦1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+(1-年中追加资 金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因政策调整或发生自然灾害 等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目 调剂。 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策(如年中增人增编经 费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加资金占 比情况。 | / | 2 | 1 | 0.97 | 2024年年初预算数2822.22万元，预算调剂1339.67 万元，年中追加1611.37万元，调整后预算数 4161.88万元 (1-1339.67÷2822.22)×2×60%+(1- 1611.37÷2822.22)×2×40%=0.97分。 |
|  |  |  |  | 部门预算 资金支出 率 | 10 | 1.资金支出率=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金支出率*分值 4.资金支出率≥90%,得满分。 | / | 10 | 10 | 10 | 2024年预算金额4161.88万元，支出金额4161.88万 元，支出率100%,得10分。 |
|  |  |  |  | 资金分配 及时性 | 0 | 所有资金按时分配的，得2分，存在1-2条资金分配不及时的，扣0.5分， 3-4条分配不及时的，扣1分，5-6条分配不及时的，扣1.5分，超过6条分 配不及时的，该指标不得分。 | 如部门无转 移支付资 金，本项指 标不考核， 2分分值调 整至“财务 管理合规性 ”指标。 | 2 | 2 | 0 | 2024年部门无转移支付资金。 |

第2页，共19页

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 管理效 率 | 60 |  |  | 财务管理 合规性 | 4 | 1.事项支出规范性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的 得满分，不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分。 2.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账 [核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 3.超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、揶用资金的，不得分。 | / | 2 | 2 | 4 | 经复核，未发现事项支出、会计核算不合规等问 题，未发现超范围超标准支出、虚列支出及截留挤 占挪用资金等情况，得4分。 |
|  |  | 信息公 开 | 4 | 预决算公 开合规性 | 2 | 1.部门预算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分： (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分： (3)没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分： (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得0.5分： (3)没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。 | / | 2 | 2 | 2 | 单位提交了2024年预算公开材料，按规定内容、在 规定时限和范围内公开，得2分。 |
|  |  |  |  | 绩效信息 公开情况 | 2 | 绩效目标、绩效自评资料等按规定在网站公开情况. 1.绩效目标在规定时间公开的，得1分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得1分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出本指标的综合 得分。 | / | 2 | 0 | 2 | 单位未提供绩效目标表，未公开自评资料，扣2分。 |
|  |  |  |  | 绩效管理 制度建设 | 5 | 1.部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工的，得满分，否则不得分 。(制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。) 2.部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度、资金管理办法 等体现了绩效管理要求的，酌情给分。 | / | 5 | 4 | 0 | 单位尚未建立绩效管理制度，得0分。 |

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效管 理 | 15 | 绩效管理 执行情况 | 5 | 根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部门自评复核等工 作的规范性和质量评分。 | / | 5 | 5 | 3 | 1.绩效目标管理方面：未提供部门整体绩效目标 表，根据《林芝市财政局关于编制本级部门2024- 2026年支出规划和2024年部门预算的通知》中的“ 绩效指标设置要求：一级指标主要为产出指标、效益 指标和满意度指标。产出指标为必填，数量指标、 质量指标、成本指标的三级指标数量不得少于2个且 须量化，时效指标不得少于1个且须量化。三级指标 总数不得少于10个，应尽量细化量化。”,项目未 能按照要求设置指标，扣1分。 2.绩效自评方面：按照通知要求开展了单位整体支 出绩效自评并报送自评材料，但自评质量和自评准 确性有待进一步提高，存在未参照评分标准客观评 分、自评不够准确的问题，例如新增预算项目未进 行事前绩效评估，自评时仍得满分，扣1分。 |
|  |  |  |  | 绩效结果 反馈处理 情况 | 5 | 及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情况反馈财政部门 的，得满分，未及时处理或未及时反馈的，发现一次扣1分。 | / | 5 | 5 | 5 | 2025年4月22日，单位提交了《林芝市经济和信息 化局财政支出绩效跟踪报告》,及时处理了监控预 警提醒信息，得5分。 |
|  |  | 采购管 理 | 5 | 政府采购 预算编制 情况 | 1 | 按规定编制政府采购预算的得1分，否则不得分。 | / | 1 | 1 | 1 | 单位提交了林芝市政府采购计划备案(审核)表， 得1分。 |
|  |  |  |  | 采购合理 性 | 1 | 采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化；采购需求是否违反公 平竞争原则；政府向社会公众提供的公共服务项目，采购人是否就确定采 购需求征求社会公众的意见；是否按要求对采购需求进行书面确认。每存 在一项问题的，扣0.5分，扣完为止。 | / | 1 | 0.5 | 1 | 单位提交了林芝市电子政务外网2024年网络租赁运 营项目、高原炊具产品以以旧换新、高原特色产业 用电补贴、林芝市大数据中心附属配套项目、2024 年林芝市数据中心(机房)政务云平台购买服务项 目等项目的委托代理协议书、采购方式批复、采购 公开、中标通知书、项目合同等材料，采购程序规 范，符合相关规定，得1分。 |
|  |  |  |  |  | 1 | 采购人提起政府采购申请，按要求经过审批，且选择合适的政府采购方 式，不存在规避公开招标等情况的，得满分，否则不得分。 | / | 1 | 1 | 1 | 林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目、高 原炊具产品以以旧换新、高原特色产业用电补贴、 林芝市大数据中心附属配套项目、2024年林芝市数 据中心(机房)政务云平台购买服务项目均有完整 的政府采购竞争性磋商公告、委托代理协议书等材 料，覆盖采购各环节，手续齐全，操作合规，不存 在规避公开招标等情况的，得1分。 |
|  |  |  |  | 采购内控 制度建设 | 1 | 部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的，得1分，否则 不得分。 | / | 1 | 0.5 | 0.5 | 单位提交了《林芝市经济和信息化局政府采购管理 制度》,但未向财政部门备案，得0.5分。 |

单位名称：林芝市经济和信息化局

单位自评情况

自评复核评价指标

二级指标       三级指标

名称  权重(%)  名称   权重

自评复核情况

备注

一级指标

评分标准

自评分数 复核得分

自评权重

(%)

权重

得分说明

名称

(%)                            (%)

采购意向按规定100%及时公开，但未提交合同备案 公开材料，扣0.5分。

查看单位提交的《2024年行政事业性国有资产报表 》及其他佐证材料，未发现超标配置资产情况，得2 分。

未发生资产处置收益，得1分。

部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、 准确，未提供资产账、未提供资产实体相符的证明  资料，扣1分。

采购信息 公开情况

资产配置 合规性

资产收益

上缴的及

时性

数据质量

.采购意向按规定100%及时公开的，得0.5分，否则不得分。

1        1       0.5

1

5分，否则不得分。

2.合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，自合同签订之日起2 个工作日内在采购网备案公开的，符合规定的得0.

/

2

2         2       2

符合标准的，得1分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣完为止。

资产管 理

5

/

1

1          1        1

检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期 (超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。

/

2         2       1

2

部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务 账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。

单位日常公用经费实际支出数31.10万元=预算安排 的日常公用经费数31.10万元，该项得5分。

查看《2024年机构运行情况表》,“三公”经费实 际支出9.11万元=“三公”经费预算数9.11万元. 该项得5分。

公用经费 控制情况

/

5

5

5

5

日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数，符合要求的得满 分，不符合要求的不得分。

10

运行成 本

“ 三 公 ”

经费控制 情况

/

5

5

5

5

“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满 分，不符合要求的不得分。

/

合计：  100     /

/

/

100

100

100

100 /

95 /

88.72

88.72

/

原始得分

小计(自评指标复核得分100*80%)

/

/

/

根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级绩效自 评复核和重点绩效评价工作的通知》的要求，项目 单位应于2025年7月14日前报送自评材料，实际报 送时间4月22日，得4分。

个别指标缺少佐证材料，未能与每个指标形成对应 匹配关系，酌情扣1分。

70.98

80                              按权重换算得分

自评组织配合情 况

组织情 况

/

/

3

. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分.

4    2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分；

3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分。

自评结果客观性

/

/

5

/1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因的。得 6    3分，否则酌情扣分；

l2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则，酌情扣分

白评T

第5页，共19页

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 作质量 | 自评材 料质量 | 自评工作及时性 |  | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评材料的，得4分，未能及 时完成的，不得分。 |  |  | / | / | 4 | 能够在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财 政规定时间报送自评材料，得4分。 |
|  |  | 自评分析准确性 |  | 6 | 1.单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分的，得3分：5分<分差≤ 10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得0.5分：否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改进建议，得3分；否则， 酌情扣分。 |  |  | / | / | 4.5 | 1.单位自评原始得分总分为95分，自评指标复核得 分总分为88.72分，分差6.28分，得1.5分。 2.单位自评报告存在问题分析准确并提出有针对性 的改进建议，得3分。 |
| 小计(自评复核指标得分 100*20%) |  |  |  | 20 | 按权重分值汇总得分 |  |  | / | / | 16.5 | / |
| 复核 结果 | 累计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.48 | / |
|  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  | 评分标准 | 备注 | 单位自评情况 |  | 自评复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 权重(%) | 名称 | 权重 (%) |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施：(自评工作质量、履职效能、管理效率等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)自评材料质量有待提升，个别指标缺少佐证材料，无法与指标形成对应匹配关系。 2.管理效率方面： (1)预算编制约束性不足。预算调剂发生率偏高，年中追加资金占比较大，预算编制前瞻性不足。 (2)制度建设不够完善。未建立内部绩效管理制度，采购制度未向财政部门备案，管理制度不够健全 (3)信息公开不规范。绩效自评资料未公开。 (4)资产管理不到位。未提供资产账与财务账，无法核实资产数据质量，实体的一致性难以确认。 |  |  |  |  |  | 改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)明确各环节责任人及完成时限，提前完成材料汇总审核，确保在规定日期前报送。 (2)制定指标佐证材料清单，逐项梳理指标与材料的对应关系，安排专人负责材料收集归档，自 评前对材料完整性进行专项检查。 2.管理效率方面： (1)加强预算编制前期调研，结合历史数据和年度计划精准测算，合理编制预算 (2)建议尽早出台内部绩效管理制度，明确绩效管理流程及职责：同步制定政府采购内控制度， 规范采购申请、审批、实施等环节，并报财政部门备案。 (3)按公开目录逐项核对材料完整性，补充缺失的采购信息，在规定平台及时公开绩效自评资 料，留存公开截图备查。 (4)按时编制国有资产年报，每季度开展资产清查，核对资产账与财务账，实物数英及状色 找 成清查报告并整改差异。 |  |  |  |  |

第7页，共19页

悟 r

| 林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一 | 级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 8 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 | 绩效目标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  | 3 | 只设置了1个成本指标，得3分 |
| 过程 | 22 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | 1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值； 4.资金支出率≥90%,得满分。 |  |  | 8 | 8 | 10 | 实际下达金额793.71万元，实际支出 金额791.47万元，资金支出率 99.72%,达到90%,得10分。 |
|  |  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 | 各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |  |  | 12 | 12 | 9 | 未提交项目监管佐证材料，如监督检 查台账、督促整改通知等，得9分。 |

| 林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评惰况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 电子政务外网网络乡镇覆 盖率；电子政务外网业务 系统数；电子政务外网网 络点位数量 | 8.75 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 | 覆盖率≥ 98%; 系统数≥ 6 0 个 ； 点位数量 ≥454个 | 覆盖率≥ 98%; 系统数80 个 ； 点位数量 461个 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 电子政务外网网络带宽质 量；电子政务外网网络保 通率 | 8.75 | “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 | 优 ； 保通率≥ 98% | 优 ； 保通率≥ 98% | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 电子政务外网网络运行保 障 | 8.75 |  | 12月 | 12月 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 电子政务外网网络租赁、 运维资金支出 | 8.75 |  | ≤841.12 万 | 793.71万 | 10 | 10 | 8.75 |  |
| 效益 | 35 | 社会效益指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 支撑各部门系统应用 | 11.67 |  | 良 | 良 | 20 | 20 | 11.67 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提供安全、快捷、方便、 经济的统一网络系统 | 11.67 |  | 良 | 良 | 10 | 10 | 11.67 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 电子政务外网接入单位满 意度 | 11.66 |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 11.66 | 项目预期值≥90%,评价年度实现值 90%,并提供了满意度调查表，得 11.66分。 |
| 合计： | 100 | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 | 100 | 96.00 | / |
| 小计(自评指标复核得分100*80%) |  |  |  |  | 100 | 原始得分 |  |  | / | / | 96.00 | / |
|  |  |  |  |  | 80 | 按权重换算得分 |  |  | / | / | 76.80 | / |
| 自评 工作 质量 | 组织情况 | 自评组织配合情况 |  | 4 | . 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分： 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  | 自评材料 质量 | 自评结果客观性 |  | 6 | 1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得 分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则，酌情扣 分。 |  |  |  | / | 1 | 4 | 1.未根据评分规则合理对每个指标赋 分，例如自评时效益指标各项指标权 重未按照40/指标总数的规则进行赋 分，得1分。 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹 配关系，得3分。 |
|  |  | 自评工作及时性 |  | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评 材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  |  | 自评分析准确性 |  | 6 | .单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分；5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改 进建议，得3分；否则，酌情扣分。 |  |  |  | / | / | 5.5 | 1.单位自评原始得分总分为100分， 自评指标复核得分总分为96分，分差 4分，得3分。 2.单位自评报告未对存在问题进行分 析并提出有针对性的改进建议，得2 分 . |
| 小计(自评复核指标得分100*20%) |  |  |  | 20 | 按模重分值港总得分 |  |  |  | / | / | 18 | / |

w

照

| 林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：林芝市电子政务外网2024年网络租赁运营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一 | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 权重(%) | 名称 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 复核 结果 | 累计得分 |  |  |  |  |  |  |  | 94.30 | / |
|  | 评价等级 | ■优90分≤得分≤100分：口良80分≤得分<90分： □中60分≤得分<80分；□差 得分<60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)未根据评分规则合理对每个指标赋分，例如自评时效益指标各项指标权重未按照40/指标总数的规则进行赋分 2.项目绩效方面： 只设置了1个成本指标。 |  |  |  |  |  |  | 改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料，定期核 查补充，确保材料与指标精准匹配、完整可查 2.项目绩效方面： 优化绩效目标设定，围绕项目核心任务，结合发展需求科学规划，清晰体现总 产出与效益。同时遵循“指向明确、细化量化、合理可行”原则，参考历史 业绩、预算规模及年度计划、将绩效目标分解为可量化的产出与效益指标，确 保目标与指标精准匹配。 |  |  |  |

| 高原炊具产品以旧换新项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原炊具产品以旧换新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 8 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 | 绩效目标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  | 2 | 一是数量指标、质量指标、成本指标 只设置了1个：二是三级指标只设置 了7个，得2分 |
| 过程 | 22 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | 1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值； 4.资金支出率≥90%,得满分。 |  |  | 8 | 5 | 0 | 实际下达金额280万元，实际支出金 额100万元，资金支出率35.71%,未 达到80%,得0分。 |
|  |  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 | 各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |

| 高原炊具产品以旧换新项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原炊具产品以旧换新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 高原炊具以旧换新数量 | 8.75 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 | 200 | 118 | 10 | 5 | 5.16 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 组织开展高原多功能系列 烹饪炊具以旧换新活动 | 8.75 |  | 1 | 2 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 如期开展相关工作 | 8.75 |  | 1 | 1 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 资金控制在预算内 | 8.75 |  | 《280万 元 | 100 | 10 | 8 | 8.75 |  |
| 效益 | 35 | 社会效益指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 将百姓手中存在安全隐患 、超期使用的旧炊具、旧 厨电换新，进一步提升厨 房安全和群众幸福感 | 11.67 |  | 良 | 良 | 10 | 10 | 11.67 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升群众幸福感、提升群 众获得感 | 11.67 |  | 良 | 良 | 20 | 20 | 11.67 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 消费者满意度 | 11.66 |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | 12 | 项目预期值≥90%,评价年度实现值 90%,并提供了满意度调查表，得 11.66分。 |
| 合计： | 100 | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 | 90 | 84.41 | / |
| 小计(自评指标复核得分100*80%) |  |  |  |  | 100 | 原始得分 |  |  | / | / | 84.41 | / |
|  |  |  |  |  | 80 | 按权重换算得分 |  |  | / | / | 67.53 | / |
| 自评 工作 质量 | 组织情 | 况自评组织配合情况 |  | 4 | 1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分： 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分， |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  | 自评材料 质量 | 自评结果客观性 |  | 6 | 1.能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得 分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分； 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则，酌情扣 分。 |  |  |  | / | / | 4 | 1.未根据评分规则合理对每个指标赋 分，例如自评时效益指标各项指标权 重未按照40/指标总数的规则进行赋 分，得1分。 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹 配关系，得3分。 |
|  |  | 自评工作及时性 |  | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评 材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  |  | 自评分析准确性 |  | 6 | 1.单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分：5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改 进建议，得3分；否则，酌情扣分。 |  |  |  | / | / | 4.5 | 1.单位自评原始得分总分为90分，自 评指标复核得分总分为84.41分，分 差5.59分，得1.5分。 2.单位自评报告对存在问题进行分析 并提出有针对性的改进建议，得3分. |
| 小计(自评复核指标得分100*20%) |  |  |  | 20 | 按权重分值汇总得分 |  |  |  | / | / | 17 | / |
|  | 累计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.03 | / |

仁   方

第12页，共19页

| 高原炊具产品以旧换新项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原炊具产品以旧换新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 夏依 结果 | 评价等级 | 口优90分≤得分≤100分：照良80分≤得分<90分： □中60分≤得分<80分；□差 得分<60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)未根据评分规则合理对每个指标赋分，例如自评时效益指标各项指标权重未按照40/指标总数的规则进行赋分 2.资金管理方面： 实际下达金额280万元，实际支出金额100万元，资金支出率35.71%,资金支出率像低，预算特制 字任仆 正 3.项目绩效方面： 一是数量指标、质量指标、成本指标只设置了1个：二是三级指标只设置了7个。 |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料，定期核 查补充，确保材料与指标精准匹配、完整可查。 2.资金管理方面： 强化资金预算管理，在编制预算时更加精准预估项目资金需求。建立资金支出 监控机制，实时跟踪资金使用情况，避免超支或支出率偏低，对于未按计划支 出的项目，及时分析原因并采取整改措施。 3.项目绩效方面： 优化绩效目标设定，围绕项目核心任务，结合发展需求科学规划，清晰体现总 产出与效益。同时遵循“指向明确、细化量化、合理可行”原则，参考历史 业绩、预算规模及年度计划.将绩效目标分解为百T最化的产出与效益指标， 确 保目标与指标精准匹配。 |  |  |  |

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原特色产业用电补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 8 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 | 绩效目标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  | 2 | 一是只设置了1个质量指标、成本指 标，二是项目预期值设置过高，例如 数量指标全市工业企业≤283,实现 值2,预期值设置过高导致考核结果 不准确。得2分 |
| 过程 | 22 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | 1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值； 4.资金支出率≥90%,得满分。 |  |  | 8 | 8 | 10 | 实际下达金额578.37万元，实际支出 金额578.37万元，资金支出率100%, 达到90%,得10分。 |
|  |  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 | 各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原特色产业用电补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 符合条件的企业数 | 5.83 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 | 299 | 11 | 40 | 5 | 0.21 |  |
|  |  |  |  | 全市工业企业 | 5.83 |  | ≤283 | 2 |  | 1 | 5.83 |  |
|  |  |  |  | 全市高新数字企业 | 5.83 |  | 16 | 9 |  | 2 | 3.28 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 认定企业补贴资金兑现 | 5.83 |  | 578.3662 | 578.3662 |  | 10 | 5.83 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补贴时间 | 5.83 |  |  |  |  | 6 | 5.83 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 资金支持控制在预算内 | 5.85 |  | 578.3662 | 578.3662 |  | 10 | 5.85 |  |
| 效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 减轻企业负担，增加企业 收入 | 8.75 |  | 良 | 良 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 促进高原特色产业高质量 发展 | 8.75 |  | 良 | 良 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | [降低企业生产成本负担 | 8.75 |  | 优 | 优 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 满意度指标 |  | 高原特色产业企业及工业 企业 | 8.75 |  | 90% | 90% | 10 | 10 | 8.75 | 项目预期值≥90%,评价年度实现值 90%,并提供了满意度调查表，得 8.75分。 |
| 合计： | 100 | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 | 94 | 89.83 | / |
| 小计(自评指标复核得分100*80%) |  |  |  |  | 100 | 原始得分 |  |  | / | / | 89.83 | / |
|  |  |  |  |  | 80 | 按权重换算得分 |  |  | / | / | 71.86 | / |
| 自评 工作 质量 | 组织情况 | 自评组织配合情况 |  | 4 | 1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分； 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分： 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  | 自评材料 质量 | 自评结果客观性 |  | 6 | .能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得 分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分： 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则，酌情扣 分。 |  |  |  | / | / | 4 | 1.未根据评分规则合理对每个指标赋 分，例如自评时产出指标各项指标权 重未按照40/指标总数的规则进行赋 分，得1分。 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹 配关系、得3分。 |
|  |  | 自评工作及时性 |  | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评 材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  |  | 自评分析准确性 |  | 6 | .单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分；5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改 进建议，得3分；否则，酌情扣分。 |  |  |  | / | / | 5 | 1.单位自评原始得分总分为94分，自 评指标复核得分总分为89.83分，分 差4.17分，得3分。 2.单位自评报告未对存在问题进行分 析并提出有针对性的改进建议，得2 分 . |
| 小计(自评复核指标得分100*20%) |  |  |  | 20 | 按权重分值汇总得分 |  |  |  | / | / | 17 | / |
| 复核 结果 | 累计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.86 | / |
|  | 评价等级 | □优90分≤得分≤100分；■良80分≤得分<90分； □ 中 第 伤 得 8 0 吩 ； □ 差 得 分 < 6 0 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：高原特色产业用电补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 权重(%) | 名称 权重(%) | 名称 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)未根据评分规则合理对每个指标赋分，例如自评时产出指标各项指标权重未按照40/指标总数的规则进行赋分 2.项目绩效方面： 一是只设置了1个质量指标、成本指标，二是项目预期值设置过高，例如数量指标全市工业企业≤283,实现值2,预期值设置过高导致考核结果不 准确。 |  |  |  |  |  | 改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料，定期核 查补充，确保材料与指标精准匹配、完整可查。 2.项目绩效方面： 优化绩效目标设定，围绕项目核心任务，结合发展需求科学规划，清晰体现总 产出与效益。同时遵循“指向明确、细化量化、合理可行”原则，参考历史 业绩、预算规模及年度计划，将绩效目标分解为可量化的产出与效益指标，确 保目标与指标精准匹配。 |  |  |  |

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2024年林芝市数据中心(机房)政务云平台购买服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一 | 级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 8 | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充 分，能否清楚说明项目拟“通过做什 么事，实现什么目的”,条理是否清 晰，是否符合客观实际，用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。每存在一项问题扣1分，扣完为 止。 |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 4 | 绩效目标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否完 整、清晰、细化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目标的明细化情况 。每存在一项问题扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  | 1 | 一是只设置了1个数量指标、成本指 标，二是只设置了9个三级指标；三 是共设置9个三级指标，其中定性指 标4个，占比44.44%,超过30%。得1 分 |
| 过程 | 22 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | 1.资金支出率=部门(单位)年度实际 支出/财政下达预算数×100%; 2.资金支出率<80%得0分； 3.90%>资金支出率≥80%,得分=资金 支出率*分值； 4.资金支出率≥90%,得满分。 |  |  | 8 | 8 | 8.53 | 实际下达金额1100万元，实际支出金 额938.1万元，资金支出率85.28%, 得8.53分。 |
|  |  | 事项管理 | 12 | 监管有效性 | 12 | 各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案实施开展有效的检查、监控、 督促整改的，得满分；否则，视情况 扣分。 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |

第17页，共19页

,

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2024年林芝市数据中心(机房)政务云平台购买服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 | 35 | 数量指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 系统上云上平台数量 | 8.75 | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现 值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标：根据指标完成情况分为 “全部或基本达成预期指标”、“部 分达成预期指标并具有一定效果”、 “未达成预期指标且效果较差”三 档，分别按照80%(含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自 评分数=完成比例*指标权重*100。 | ≥25个 | 34个 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 商用密码利用率 | 8.75 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 数据交换资源共享平台数 据量 | 8.75 |  | ≥400万 条 | 400万条 | 10 | 10 | 8.75 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 云服务购买费用 | 8.75 |  | 小于等于 1100万元 | 938.1万元 | 10 | 10 | 8.75 |  |
| 效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重 =35/指标总数 | 实现云资源、安全资源等 的集约化建设和管理、避 免重复投资 | 7 |  | 良 | 良 | 8 | 8 | 4.20 | 项目预期值良，评价年度实现值良， 但缺少有效反映该项完成的佐证材料 。按照60%评分，得4.2分。 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 提供统一的、规范化、流 程化的云、网、数等的统 一管理与运维运营服务， 减少人工运维运营投入， 降低信息化管理维护成木 | 7 |  | 良 | 良 | 8 | 8 | 4.20 | 项目预期值良，评价年度实现值良， 但缺少有效反映该项完成的佐证材料 。按照60%评分，得4.2分。 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 通过数据资源整合共享支 撑数字政府、数字社会、 数字经济等数字化应用， 实现数据共享、数字应用 | 7 |  | 良 | 良 | 8 | 8 | 4.20 | 项目预期值良，评价年度实现值良， 但缺少有效反映该项完成的佐证材料 。按照60%评分，得4.2分。 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 持续为上云系统提供安全 服务 | 7 |  | 良 | 良 | 8 | 8 | 4.20 | 项目预期值良，评价年度实现值良， 但缺少有效反映该项完成的佐证材料 。按照60%评分，得4.2分。 |
|  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 7 |  | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | 4.20 | 项目预期值≥90%,评价年度实现值 90%,但缺少有效反映该项完成的佐 证材料。按照60%评分，得4.2分。 |
| 合计： | 100 | / | / | / | 100 | / | / | / | 100 | 100 | 81.53 | / |
| 小计(自评指标复核得分100*80%) |  |  |  |  | 100 | 原始得分 |  |  | / | / | 81.53 | / |
|  |  |  |  |  | 80 | 按权重换算得分 |  |  | / | / | 65.22 | / |
| 自评 工作 质量 | 组织情况 | 自评组织配合情况 |  | 4 | 1. 自评组织工作完善，及时提供自评材料的得4分： 2. 自评材料提供不及时、不齐全的酌情扣分； 3. 自评材料报送不及时、不齐全，经催办仍未补齐的不得分 |  |  |  | / | / | 4 |  |
|  | 自评材料 质量 | 自评结果客观性 |  | 6 | .能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得 分与失分原因的，得3分，否则酌情扣分： 2.佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系的，得3分：否则，酌情扣 分。 |  |  |  | / | / | 5 | 1.能够根据评分规则合理对每个指标 赋分，且能够详述每个指标的得分与 失分原因，得3分。 2.项目效益指标缺乏佐证材料，难以 准确验证指标完成度，降低了绩效评 估的可靠性，得2分。 |
|  |  | 自评工作及时性 |  | 4 | 能在规定时间内组织完成自评工作，并按照市财政规定时间报送自评 材料的，得4分，未能及时完成的，不得分。 |  |  |  | / | / | 4 |  |

| 2024年项目支出自评复核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：林芝市经济和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：2024年林芝市数据中心(机房)政务云平台购买服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评复核评价指标 |  |  |  |  | 评分标准 | 评价年度 预期值 | 评价年度 实现值 | 单位自评情况 |  | 复核情况 |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 自评权重 (%) | 自评分数 | 复核得分 | 得分说明 |
| 名称 | 权重(%) | 名称 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自评分析准确性 | 6 | .单位自评原始得分总分数与自评指标复核得分总分数的分差≤5分 的，得3分：5分<分差≤10分的，得1.5分：10分<分差≤20分的，得 0.5分；否则，不得分。 2.按照规范完成自评报告，存在问题分析准确，并提出有针对性的改 进建议，得3分；否则，酌情扣分。 |  |  |  | / | / | 3 | 1.单位自评原始得分总分为100分， 自评指标复核得分总分为81.53分， 分差18.47分，得0.5分。 2.单位自评报告未对存在问题进行分 析并提出有针对性的改进建议，得2 分 . |
| 小计(自评复核指标得分100*20%) |  |  | 20 | 按权重分值汇总得分 |  |  |  | / | / | 16 | / |
| 复核 结果 | 累计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.72 | / |
|  | 评价等级 | □优90分≤得分≤100分；■良80分≤得分<90分； □中60分≤得分<80分；□差 得分<60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题与改进措施：(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题： 1. 自评工作质量方面： (1)项目效益指标缺乏佐证材料，难以准确验证指标完成度，降低了绩效评估的可靠性。 2.项目绩效方面： 一是只设置了1个数量指标、成本指标，二是只设置了9个三级指标：三是共设置9个三级指标，其中定性指标4个， 占 比44.44%0, 追 3UY0 |  |  |  |  |  |  |  | 改进措施： 1. 自评工作质量方面： (1)建议按照指标分类同步收集合同、验收报告、数据统计等材料，定期核 查补充，确保材料与指标精准匹配、完整可查。 2.项目绩效方面： 优化绩效目标设定，围绕项目核心任务，结合发展需求科学规划，清晰体现总 产出与效益。同时遵循“指向明确、细化量化、合理可行”原则，参考历史 业绩、预算规模及年度计划，将绩效目标分解为可量化的产出与效益指标，确 保目标与指标精准匹配。 |  |  |  |

第19页，共19页

编号： S0652020081475G(2-1)

统 一 社会信用代码

扫描二维码登录 国家企业信 用  信息公示系统   了解更多登记、

备案、许可、监 管信息。

营业执照

91440101MA9UQ94J80

( 副 本 )

名      称 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) 类      型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人谢园保

经 营 范 围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统 查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出  资  额 壹仟贰佰陆拾万元(人民币)

成 立 日 期 2020年08月04日

主要经营场所广州市天河区华强路1号

902、903、904、905、906室

登 记 机 关

年   月   日

2025   03   12

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1旦至6月30日通过

国家在亚信用信原公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

会 计 师 事 务 所

执业证书

名       称：广东诚安信会计师事务所(特殊普 通合伙)

首席合伙人：谢园保

主任会计师：

经 营 场 所 ：广州市天河区华强路1号902、903、

904、905、906室

组 织 形 式 ：特殊普通合伙

执业证书编号：44010053

批准执业文号：粤财注协〔1999〕197号

批准执业日期：1999年12月1日

证书序号 0016208

说  明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

凭 证 。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的， 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。

4、 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关广东省财政厅

二o 二三年六月二十丑

中华人民共和国财政部制

420I061975101248

特殊普通合火)

1975-10-12

玉 玲

广东诚安信会计师事务所

姓 名 包

Full name

性      别

Sex

出生日期

Datoofbirth

工作单位

Workingunit

身份证号码

2  a  i  l  n  e  o

证书编号：    440100570049

No.of Certificate

批准注册协会：   广东省注册会计师协会

Authorized Institute ofCPAs

发证日期：    2006     年 0 9 月 1 4 日

Date ofIssuance                                   in

2020年9月换发

包玉玲(440100570049),已通过广东省注册会计师协会2020 年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。

包玉玲(440100570049),已通过广东省注册会计师协会2021

年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2021〕268号.

5

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registrafion

包玉玲

会员编号440100570049

本证书经检验合格 ， 继续有效一年 。 This cerificate is valid for another year after

this renewal.

年检结果

通过

蛰后年检时间

2025年05月

| 历年记录

2024年

2024-04-25

包玉玲440100570049

2023年

2023-05-08

通过

年检二维码

可扫码查看年检情况        月 日

通过

2022年

2022-06-16

Dateofbirth 广东诫安信会计师事务所

S780S0L0E661186098

TANT

出、生日期1991-01-05

Ful] name姓     名付晶

工作单位

Working uni 有限公司

身份证号码

M

Identity card No.

度

euslke

法

付晶(440100530076),已通过广东省注册会计师协会2021

年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2021〕268号.

书 编 号 ：   440100530076

批准注册协会：广东省注册会计师协会 Authorized Institute ofCPAs

发Datof日Issc：e             2020    年02君 2 7 是

年检二维码

可扫码查看年检情况

年      鼎

付晶、440100530076.

of Certificate

证

No

| 年检凭证 中围注册会计师协会 付晶 会员编号440100530076 |  |  | 注 册 会 计 师 工 作 单 位 变 更 事 项 登 记 Registration of the Change of Working Unitby a CPA 同 意 调 出 Agtee the bolderto betransferred from 事 务 所 CPAs 转 出 协 会 盖 章 Scamp ofthetrapsfer-out Testitte efCPA 年 月 日 同 意 调 人 y m id |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最后年检时间 2025年05月 | 年检洁果 通过 |  |  |  |  |  |
| 历年记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 2024-0424 2023年 |  | 通过 | Agree the holder tormlered |  |  |  |
|  |  |  | 根据广忘省时政于月互日更名公告 |  |  |  |
|  |  | 通过 | 更名为:广东诚安信会计师事务所(普通合伙) |  |  |  |
| 2023-0423 |  |  | 普通合化 | 转入协会益章 Stimp ofthe rnft-inlstituteofCPA |  |  |
| 2022年 |  |  | 9 月 8日 |  |  |  |
|  |  | 通过 |  |  | 年 | y /m /d |
| 2022-06-20 12 |  |  |  |  | 13 |  |